榆林市榆阳区农业农村局

关于印发《榆阳区2025年粮油生产保障资金实施方案》的通知

各乡镇（涉农办事处）、局属相关单位：

根据《陕西省农业农村厅关于印发陕西省2025年粮油生产保障资金实施方案的通知》（陕农计财〔2025〕30号）文件要求，为做好我区2025年度农业粮油生产保障资金的组织实施，确保政策有效落实，财政资金发挥效能，现就有关事项通知如下。

**一**、**总体思路**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央、国务院关于“三农”工作的决策部署，锚定省委省政府推进乡村全面振兴、建设农业强国目标，深入学习运用“千万工程”经验，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化政策引导，完善实施方式，加强全链条监管，提高资金使用效益，做到重点任务保障充分、重大项目落实有效，持续增陕农计财〔2025〕30号带农机制，推动乡村全面振兴不断取得新成效。

**二、任务目标**

本年度粮油生产保障资金重点支持粮油作物绿色高产高效行动等支出方向。

（一）建设内容

加快良田、良种、良法、良机系统集成，重点围绕合理密植、精细整地、精准播种、水肥高效利用等关键增产措施，因地制宜组装综合技术方案，加强新品种、新技术、新装备应用，构建周年协同高产模式，辐射带动大面积均衡增产和效益提升。

围绕玉米、马铃薯、兼顾水稻、杂粮等重要粮油作物，加强关键技术与全程机械化技术的应用，建设具有辐射带动效用的百亩田、千亩方、万亩片，推进整县大面积单产提升，项目区力争实现亩产比当地平均水平高5%以上。

（二）补助对象及标准

项目补助对象为“有基础、想干事、能成事、有影响”的粮油新型经营主体。

玉米打造5个百亩田、4个千亩方、1个万亩片，辐射带动2万亩以上；马铃薯打造8个百亩田、4个千亩方，辐射带动1万亩以上。

玉米百亩田亩均补助不超过200元，千亩方亩均补助不超过100元，万亩片亩均补助不超过50元，辐射带动亩均补助不超过10元执行；马铃薯百亩田亩均补助不超过250元，千亩方亩均补助不超过200元，辐射带动亩均补助不超过30元执行。

（三）资金支持环节

项目资金对粮油作物单产提升、节本增效、标准化种植、设施改造提升等关键环节予以补助，包括粮油作物统一供种、统一农资、统一技术、统一管理等所需的物化补助和作业补助，补助不与农机购置与应用补贴、现代农业设施装备建设、粮油经营主体单产能力提升等在相同环节内容叠加补助，不与中央预算内、其他中央财政转移支付、省级粮油绿色提单产等项目在同一地块叠加实施。

结合本区域作物类型和单产提升需求，建设1个试验示范技术集成核心展示区，开展技术攻关试验展示，其中玉米不少于500亩，马铃薯不少于200亩。核心展示区要围绕“三主融合”，集成一套可复制、可推广、标准化的技术模式，为促进大面积提质增效提供技术支撑。

**三、工作措施**

（一）加强政策公开。建立健全财政支农政策公开制度，明确项目资金申报、审核、公开、公示、发放等各环节的操作规范，具体政策与实施方案在门户网站对社会公开，并积极采取编印政策“明白纸”等方式，公布和解读财政支农“一揽子”政策，强化多种方式的信息公开。要加强惠农补贴资金发放管理，按规定做好拟补助信息等公开公示工作。通过多种渠道宣传解读政策，努力营造利于政策落实的良好氛围。

（二）强化绩效管理。加快项目组织实施与资金支出，确保发挥财政资金效能。按照统筹协调和业务归口的分工做好全过程管理和绩效相关工作，采取“项目自评+实地评价”等方式切实抓好项目落实，逐级督促指导规范高效使用转移支付资金，按时限按要求做好区域内的绩效工作。

（三）严格预算执行。严格遵守财政支农资金兑付有关时限要求，建立健全资金执行定期调度机制，动态掌握资金使用情况，切实加快预算执行进度。项目完成实施且符合资金兑付条件的，及时履行相关程序、足额兑付资金。预算执行情况将直接与下年度项目指标安排、资金测算分配相挂钩，强化激励约束导向作用。

（四）加强监督检查。按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》等文件要求，梳理排查项目资金分配使用中的问题和漏洞，严禁以拨代支、挤占挪用、虚报冒领，严肃查处相关违规违纪违法行为。构建完善相关项目资金管理制度体系，制定完善各关键环节具体规程办法，形成全链条制度体系闭环。根据项目特点和管理要求，明确管理目标、关键举措、时间进度，加强项目组织实施和进展调度，通过农业农村部转移支付管理平台及时据实上报资金执行情况，相关项目实施总结报告应于2026年1月10日前报送省农业农村厅。

附件：榆阳区粮油作物绿色高产高效项目实施计划表

榆林市榆阳区农业农村局

 2025年7月7日

附件：

榆阳区粮油作物绿色高产高效项目实施计划表

单位：亩

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **乡镇** | **实施主体** | **玉米** | **马铃薯** | **单产集成技术展示区** |
| **百亩** | **千亩** | **万亩** | **百亩** | **千亩** | **万亩** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |